## Backlog
Mã | Cấp | Nhóm tính năng | Hạng mục | Mô tả công việc | Tiêu chí hoàn thành | Ước lượng | Ưu tiên
L1-01 | Cấp 1 | N1: Nền tảng và vận hành | Khởi tạo kho mã và bảo mật khoá | Tạo kho mã trên GitHub. Cấu hình tệp loại trừ để không đưa khoá lên mạng. Tạo tệp mẫu cho đồng đội. | Khoá thật không xuất hiện trong bất kỳ lần lưu nào. Tệp mẫu đủ rõ để đồng đội tự điền. | 2 giờ | Bắt buộc
L1-02 | Cấp 1 | N1: Nền tảng và vận hành | Giao diện nhập liệu và dòng pháp lý | Trang có ô nhập liệu đủ lớn, nút Kiểm tra và dòng cảnh báo pháp lý cố định ở chân trang mọi màn hình. | Mở được trên Safari iPhone. Dòng pháp lý đúng nội dung và hiện ở mọi màn hình. | 2 giờ | Bắt buộc
L1-03 | Cấp 1 | N1: Nền tảng và vận hành | Gọi Gemini trả kết quả có cấu trúc | Gọi Gemini bằng lệnh bất đồng bộ. Buộc AI trả dữ liệu có cấu trúc cố định gồm mức rủi ro, danh sách dấu hiệu kèm đoạn trích, danh sách hành động. | AI trả đúng cấu trúc trong ít nhất 9 trên 10 lần thử. Kết quả hiện trong 30 giây. | 3 giờ | Bắt buộc
L1-04 | Cấp 1 | N1: Nền tảng và vận hành | Hàm đọc kết quả chịu lỗi | Viết hàm bóc tách dữ liệu. Khi dữ liệu lệch cấu trúc, hàm trả giá trị mặc định thay vì làm ứng dụng gãy. | Thử 5 mẫu dữ liệu sai định dạng, ứng dụng không gãy và luôn trả giá trị hợp lệ. | 3 giờ | Bắt buộc
L1-05 | Cấp 1 | N1: Nền tảng và vận hành | Xử lý ca biên và thử lại khi bị chặn tần suất | Xử lý 5 tình huống bất thường cơ bản. Khi bị giới hạn tần suất, tự thử lại có độ trễ tăng dần, tối đa 2 lần. | Mỗi ca có thông báo thân thiện, không gãy. Bị chặn tần suất thì tự thử lại đúng cơ chế. | 4 giờ | Bắt buộc
L1-06 | Cấp 1 | N1: Nền tảng và vận hành | Triển khai lên mạng công khai | Bật xuất bản trang web từ nhánh chính. Xác nhận địa chỉ công khai hoạt động. | Mentor mở địa chỉ trên iPhone thật và thấy trang chạy được. | 1 giờ | Bắt buộc
L1-07 | Cấp 1 | N1: Nền tảng và vận hành | Trần tài nguyên gọi AI | Đặt giới hạn số lần gọi AI trong một phiên và thời gian phản hồi tối đa cho mỗi lần gọi. Hiển thị số lần đã dùng cho người dùng. | Có trần rõ ràng trong mã. Chạm trần thì báo lịch sự thay vì gọi tiếp. Số lần đã dùng hiển thị đúng. | 3 giờ | Bắt buộc
L1-08 | Cấp 1 | N1: Nền tảng và vận hành | Nhật ký gọi AI | Ghi lại mỗi lần gọi AI gồm thời điểm, độ dài đầu vào và tóm tắt kết quả, để phục vụ đo lường ở cấp 4. | Xem lại được toàn bộ lần gọi trong một phiên. | 2 giờ | Nên có
L2-01 | Cấp 2 | N2: Thám tử | Hồ sơ và câu lệnh Thám tử | Viết câu lệnh cho Thám tử, giọng khô khan lý tính. Giữ đúng cấu trúc kết quả cố định. | AI giữ đúng vai và đúng cấu trúc. Trên bộ tin ẩn của mentor, đúng ít nhất 27 trên 30 tin và không có tin Nguy hiểm nào bị gán An toàn. | 2 giờ | Bắt buộc
L2-02 | Cấp 2 | N2: Thám tử | Thẻ màu mức độ rủi ro | Thẻ hiển thị An toàn màu xanh, Nghi ngờ màu vàng, Nguy hiểm màu đỏ ở đầu màn hình kết quả. | Thẻ nổi bật, màu đúng mức rủi ro, dễ nhận biết ngay. | 1 giờ | Bắt buộc
L2-03 | Cấp 2 | N2: Thám tử | Danh sách dấu hiệu và tô vàng đoạn trích | Hiển thị từng dấu hiệu. Tìm đoạn trích trong tin gốc và tô nền vàng ngay tại chỗ. | Đoạn trích tô đúng vị trí. Không tìm thấy thì bỏ qua, không báo lỗi. | 3 giờ | Bắt buộc
L2-04 | Cấp 2 | N2: Thám tử | Danh sách hành động khuyến nghị | Hiển thị 3 hành động cụ thể nên hoặc không nên làm, lấy từ kết quả Thám tử. | Đúng 3 hành động, rõ ràng, cỡ chữ tối thiểu 18 điểm ảnh. | 1 giờ | Bắt buộc
L2-05 | Cấp 2 | N3: Trải nghiệm người dùng | Lịch sử 10 tin gần nhất | Lưu kết quả vào bộ nhớ cục bộ trình duyệt. Xem lại tin cũ không gọi lại AI. | Xem lại không tốn thêm lượt gọi Gemini. Tối đa 10 tin, tin mới đẩy tin cũ nhất ra. | 3 giờ | Bắt buộc
L2-06 | Cấp 2 | N3: Trải nghiệm người dùng | Nút tin mẫu và màn hình chờ | Ba nút tin mẫu điền sẵn. Hiệu ứng chờ khi AI xử lý và biến mất khi có kết quả. | Bấm nút là điền sẵn nội dung. Hiệu ứng chạy mượt, biến mất đúng lúc. | 2 giờ | Nên có
L2-07 | Cấp 2 | N3: Trải nghiệm người dùng | Mở rộng xử lý lên 12 ca biên | Nâng số ca biên lên 12. Hai ca mới là tin chứa đường dẫn giả dạng mã độc và tin có nội dung mâu thuẫn giữa tiêu đề và thân. | Cả 12 ca đều không làm gãy ứng dụng và có thông báo phù hợp. | 3 giờ | Bắt buộc
L2-08 | Cấp 2 | N3: Trải nghiệm người dùng | Giao diện đạt chuẩn tiếp cận trên iPhone | Cỡ chữ tối thiểu 18 điểm ảnh, tương phản đạt chuẩn tiếp cận AA, bố cục không vỡ trên iPhone. | Mentor dùng được trong 30 giây trên iPhone thật. Có bảng tự kiểm chuẩn AA đã đánh dấu đạt. | 2 giờ | Bắt buộc
L2-09 | Cấp 2 | N3: Trải nghiệm người dùng | Nhập tin bằng giọng nói | Cho phép người dùng đọc nội dung tin qua micro của hệ điều hành thay vì gõ tay, phù hợp người lớn tuổi. | Nói được thành văn bản trong ô nhập liệu trên iPhone. Có nút bật tắt rõ ràng. | 3 giờ | Bắt buộc
L2-10 | Cấp 2 | N3: Trải nghiệm người dùng | Quản lý và xoá lịch sử | Cho phép xoá một tin hoặc xoá toàn bộ lịch sử. Hỏi xác nhận trước khi xoá. | Xoá đúng tin đã chọn hoặc toàn bộ. Có hỏi xác nhận, không xoá nhầm. | 1 giờ | Nên có
L3-01 | Cấp 3 | N4: Cô tâm lý | Hồ sơ và câu lệnh Cô tâm lý | Viết câu lệnh cho Cô tâm lý, giọng gần gũi, xưng cô gọi người dùng là bác, trả về 2 tới 3 câu giải thích chiêu tâm lý. | Đúng giọng, không hù doạ, không dạy dỗ, luôn trong 2 tới 3 câu. | 2 giờ | Bắt buộc
L3-02 | Cấp 3 | N4: Cô tâm lý | Chuỗi gọi AI tuần tự và hiển thị hai phần | Gọi Thám tử trước, chờ xong mới gọi Cô tâm lý. Hai kết quả tách bạch trên cùng một trang. | Tổng thời gian dưới 20 giây. Hai phần có tiêu đề riêng, không lẫn nội dung. | 3 giờ | Bắt buộc
L3-03 | Cấp 3 | N4: Cô tâm lý | Điều kiện kích hoạt và xử lý lỗi độc lập | Chỉ gọi Cô tâm lý khi tin Nghi ngờ hoặc Nguy hiểm. Bọc lỗi riêng để Cô tâm lý gãy thì Thám tử vẫn hiện đủ. | Tin An toàn không gọi Cô tâm lý. Cô tâm lý gãy thì Thám tử vẫn hiện kèm thông báo lịch sự. | 2 giờ | Bắt buộc
L3-04 | Cấp 3 | N4: Cô tâm lý | Chống chèn lời nhắc | Thiết kế câu lệnh và bước lọc để tin lừa không điều khiển được AI, ví dụ tin cố bảo AI nói tin này an toàn. | Với bộ tin tự chuẩn bị, không tin nào khiến hệ thống hạ sai mức rủi ro hay đổi vai. | 4 giờ | Bắt buộc
L3-05 | Cấp 3 | N4: Cô tâm lý | Bộ kiểm thử hồi quy | Xây bộ ít nhất 20 tin gán nhãn và một lệnh chạy tự động so kết quả với nhãn, in bảng đúng và sai. | Chạy một lệnh ra được báo cáo đúng và sai. Có tài liệu hướng dẫn cách chạy. | 3 giờ | Bắt buộc
L3-06 | Cấp 3 | N4: Cô tâm lý | Thư viện kiểu lừa đảo | Trang liệt kê ít nhất 12 kiểu lừa đảo phổ biến, có bộ lọc theo nhóm như giả ngân hàng, giả công an, trúng thưởng, giả giao hàng. Bấm vào xem chi tiết. | Đủ bốn nhóm, lọc đúng, điều hướng không tải lại toàn trang, quay lại luồng chính được. | 4 giờ | Bắt buộc
L4-01 | Cấp 4 | N5: Chiều sâu kỹ thuật | Soi và giải đường dẫn | Dùng biểu thức chính quy tách mọi đường dẫn kể cả đã rút gọn. Giải đường dẫn rút gọn về địa chỉ thật trước khi cảnh báo. | Tách đúng mọi đường dẫn, không nhầm văn bản thường. Giải đúng đường dẫn rút gọn phổ biến. | 3 giờ | Bắt buộc
L4-02 | Cấp 4 | N5: Chiều sâu kỹ thuật | Phát hiện tên miền giả mạo bằng thuật toán | So khớp tên miền với danh sách tổ chức chính thống bằng phát hiện ký tự đồng hình và khoảng cách chuỗi. Cảnh báo rõ trước khi bấm. | Phát hiện đúng ít nhất 10 kiểu tên miền giả. Mỗi cảnh báo nêu lý do vì sao nghi giả. | 4 giờ | Bắt buộc
L4-03 | Cấp 4 | N5: Chiều sâu kỹ thuật | Phát hiện dấu hiệu bằng luật | Bổ sung một lớp luật ngoài AI để bắt các dấu hiệu chắc chắn như yêu cầu mã xác thực, yêu cầu chuyển khoản, số tài khoản lạ, cụm từ gấp gáp. | Bắt đúng các dấu hiệu theo luật, kết hợp với kết quả AI mà không mâu thuẫn hiển thị. | 3 giờ | Bắt buộc
L4-04 | Cấp 4 | N5: Chiều sâu kỹ thuật | Bộ dữ liệu đánh giá 60 tin | Tự xây bộ ít nhất 60 tin gán nhãn, có tập tin khó riêng ít nhất 15 tin mơ hồ. | Đủ 60 tin, cân bằng nhãn, có tập tin khó riêng, mỗi tin có lý do nhãn. | 4 giờ | Bắt buộc
L4-05 | Cấp 4 | N5: Chiều sâu kỹ thuật | Đo chất lượng AI có số liệu | Chạy Thám tử trên bộ 60 tin, tính độ chính xác và độ phủ, dựng ma trận nhầm lẫn. | Có bảng số và ma trận nhầm lẫn. Nêu được ít nhất 3 điểm yếu cụ thể. | 3 giờ | Bắt buộc
L4-06 | Cấp 4 | N5: Chiều sâu kỹ thuật | Cải thiện dựa trên số liệu | Dựa vào điểm yếu đo được, chỉnh câu lệnh hoặc logic rồi đo lại để chứng minh có cải thiện thật. | Có số trước và sau, cho thấy độ chính xác hoặc độ phủ tăng thật. | 3 giờ | Bắt buộc
L4-07 | Cấp 4 | N5: Chiều sâu kỹ thuật | Chế độ luyện tập mười câu | Người dùng đoán mười tin là lừa hay an toàn, được chấm điểm và giải thích sau mỗi câu, tổng kết ở cuối. | Quản lý trạng thái đúng, điểm chính xác, giải thích đúng từng câu, tổng kết có gợi ý cải thiện. | 4 giờ | Bắt buộc
L4-08 | Cấp 4 | N5: Chiều sâu kỹ thuật | Phản hồi thời gian thực | Cho kết quả hiện dần theo dòng chảy phản hồi của AI thay vì chờ khối rồi mới hiện. | Chữ bắt đầu hiện dần trong khoảng 3 giây đầu. Ngắt giữa chừng không làm gãy ứng dụng. | 4 giờ | Nên có
L4-09 | Cấp 4 | N5: Chiều sâu kỹ thuật | Bộ nhớ đệm kết quả | Lưu đệm kết quả cho tin đã kiểm tra để tin trùng không gọi lại AI, giúp không vượt trần tài nguyên. | Tin trùng lấy từ bộ đệm, không tốn thêm lượt gọi AI. Bộ đệm có giới hạn hợp lý. | 2 giờ | Bắt buộc
L5-01 | Cấp 5 | N6: Người ứng cứu | Bảng tổng đài đã xác minh | Tạo tệp tổng đài chứa số chính thức của tối thiểu 10 ngân hàng, đường dây công an và Cục An toàn thông tin. Lưu trong kho mã. | Mọi số đã xác minh là số chính thức. Lưu trong kho mã, không nhúng cứng vào câu lệnh AI. | 2 giờ | Bắt buộc
L5-02 | Cấp 5 | N6: Người ứng cứu | Câu hỏi tình huống bốn lựa chọn | Sau kết quả phân tích, hỏi Bác đã làm gì rồi với bốn lựa chọn. | Bốn lựa chọn rõ trên iPhone. Bấm một lựa chọn thì không bấm lại lựa chọn khác. | 1 giờ | Bắt buộc
L5-03 | Cấp 5 | N6: Người ứng cứu | Hồ sơ và câu lệnh Người ứng cứu | Viết câu lệnh cho Người ứng cứu, giọng bình tĩnh dứt khoát, chỉ liệt kê bước hành động. Chỉ dùng số từ bảng tổng đài. | Kết quả là danh sách bước đánh số, mỗi bước có câu nói mẫu. Không số nào do AI tự sinh. | 2 giờ | Bắt buộc
L5-04 | Cấp 5 | N6: Người ứng cứu | Kịch bản bốn tình huống | Gọi Người ứng cứu với ngữ cảnh khác nhau theo lựa chọn. Truyền số từ bảng tổng đài vào câu lệnh trước khi gọi. Kịch bản bám theo quy trình xử lý thật. | Bốn kịch bản khác nhau, phù hợp từng tình huống, bám quy trình thật. Mọi số lấy từ bảng tổng đài. | 3 giờ | Bắt buộc
L5-05 | Cấp 5 | N6: Người ứng cứu | Điều phối ba nhân vật bằng máy trạng thái | Tổ chức luồng ba nhân vật bằng máy trạng thái rõ ràng. Tránh gọi thừa khi không cần. | Có sơ đồ trạng thái khớp mã. Đo được số lượt gọi AI giảm so với cách gọi ngây thơ. | 4 giờ | Bắt buộc
L5-06 | Cấp 5 | N6: Người ứng cứu | Chặn ảo giác số điện thoại | Đối chiếu cứng mọi số trong kết quả với bảng tổng đài. Số không có trong bảng thì chặn hiển thị. | Không số nào ngoài bảng lọt ra kết quả, kể cả khi AI cố sinh số mới. | 3 giờ | Bắt buộc
L5-07 | Cấp 5 | N6: Người ứng cứu | Kiểm thử luồng khủng hoảng và tài liệu vận hành | Viết kiểm thử tự động phủ bốn tình huống khủng hoảng. Viết tài liệu vận hành và bản tự đánh giá an toàn. | Kiểm thử chạy được và phủ đủ bốn tình huống. Tài liệu đủ để người mới vận hành. | 4 giờ | Bắt buộc
L5-08 | Cấp 5 | N6: Người ứng cứu | Thẻ tóm tắt kết quả chia sẻ và mã QR | Vẽ ảnh tóm tắt kết quả gồm mức rủi ro, dấu hiệu chính và tên sản phẩm, kèm mã quét dẫn về sản phẩm để chia sẻ cho người thân. | Ảnh đọc được rõ, đủ thông tin, kích thước hợp để gửi qua Zalo. Mã quét dẫn đúng địa chỉ. | 3 giờ | Bắt buộc
L5-09 | Cấp 5 | N6: Người ứng cứu | Nút tải ảnh về máy | Cho phép người dùng tải ảnh tóm tắt về máy của mình. | Ảnh tải được trên cả Android và iPhone, hiển thị đúng trong thư viện ảnh. | 1 giờ | Nên có
L5-10 | Cấp 5 | N6: Người ứng cứu | Chế độ tương phản cao và cỡ chữ điều chỉnh | Thêm chế độ tương phản cao và nút phóng to cỡ chữ cho người lớn tuổi, lưu lựa chọn cho lần sau. | Bật chế độ tương phản cao và phóng chữ dùng tốt trên iPhone. Lựa chọn được ghi nhớ. | 2 giờ | Bắt buộc
N7-01 | Song song từ cấp 2 | N7: Sẵn sàng trình diễn | Tệp giới thiệu dự án | Viết tệp giới thiệu gồm mô tả sản phẩm, cách chạy trên máy, danh sách tính năng đã hoàn thành và thông tin nhóm. | Người chưa biết dự án đọc trong 2 phút hiểu sản phẩm làm gì và cách chạy. | 1 giờ | Bắt buộc
N7-02 | Song song từ cấp 2 | N7: Sẵn sàng trình diễn | Sơ đồ kiến trúc và sơ đồ trạng thái | Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu và sơ đồ máy trạng thái điều phối ba nhân vật AI. | Sơ đồ khớp mã nguồn thật, đủ để ban giám khảo hiểu cách hệ thống hoạt động. | 2 giờ | Bắt buộc
N7-03 | Song song từ cấp 2 | N7: Sẵn sàng trình diễn | Slide trình diễn | Bộ 8 tới 10 slide gồm bài toán, giải pháp, luồng demo, điểm kỹ thuật nổi bật, số liệu đo chất lượng và bài học. Có dòng pháp lý. | Không quá 10 trang, mỗi trang một ý, có dòng pháp lý và có số liệu đo chất lượng. | 3 giờ | Bắt buộc
N7-04 | Song song từ cấp 2 | N7: Sẵn sàng trình diễn | Kịch bản demo | Soạn kịch bản demo 3 tới 5 phút gồm mở đầu, demo luồng chính, demo tình huống khủng hoảng và kết. Tập dượt trước. | Đủ luồng chính, ca biên và tính năng cao nhất đạt được. Toàn nhóm tập ít nhất 2 lần. | 1 giờ | Bắt buộc
N7-05 | Song song từ cấp 2 | N7: Sẵn sàng trình diễn | Minh chứng AI và báo cáo đo chất lượng | Chụp câu lệnh thật và phản hồi Gemini cho ít nhất ba loại tin. Kèm báo cáo đo chất lượng AI từ cấp 4. | Chứng minh AI tích hợp thật. Có số liệu đo chất lượng đi kèm. | 1 giờ | Nên có
N7-06 | Song song từ cấp 2 | N7: Sẵn sàng trình diễn | Video dự phòng | Quay video demo đầy đủ chạy được khi mất mạng. | Video dưới 5 phút, âm thanh rõ, chạy offline khi mạng gặp sự cố. | 1 giờ | Nên có
N7-07 | Song song từ cấp 2 | N7: Sẵn sàng trình diễn | Nhật ký kỹ thuật và phân định phần AI | Ghi rõ phần nào do AI sinh ra và phần nào nhóm tự chỉnh cùng lý do. Nêu các quyết định khó và lỗi đã gặp. | Đủ để chứng minh nhóm hiểu sản phẩm của mình, không sao chép mù. | 2 giờ | Bắt buộc

## Tổng hợp
Cấp | Nhóm tính năng | Số hạng mục | Ước lượng | Ghi chú
Cấp 1 | N1 Nền tảng và tài nguyên | 8 | 20 giờ | Thêm trần gọi AI và nhật ký gọi AI
Cấp 2 | N2 Thám tử và N3 Trải nghiệm | 10 | 21 giờ | Thêm nhập giọng nói, quản lý lịch sử, chuẩn chính xác siết
Cấp 3 | N4 Cô tâm lý và Thư viện | 6 | 18 giờ | Chống chèn lời nhắc, kiểm thử hồi quy, thư viện kiểu lừa đảo
Cấp 4 | N5 Chiều sâu kỹ thuật | 9 | 30 giờ | Soi tên miền, luật, đo chất lượng, luyện tập, bộ nhớ đệm
Cấp 5 | N6 Người ứng cứu và chia sẻ | 10 | 25 giờ | Điều phối, chặn bịa số, thẻ chia sẻ, tương phản cao
N7 | Sẵn sàng trình diễn | 7 | 11 giờ | Thêm nhật ký kỹ thuật và phân định phần AI
TỔNG | Toàn bộ 5 cấp và trình diễn | 50 | khoảng 125 giờ | Toàn bộ là tính năng sản phẩm. Cơ chế chống AI nằm ở rubric